## Plan General (hidden)
NIT 890.204.851-7
Innovamos para mejorar
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL VIGENCIA 2021
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | VALOR PROYECTO | PRESUPUESTO |  | RESPONSABLE | INDICADORES DE GESTIÓN
|  |  |  | VALOR | NUMERAL |  | FORMULA | DESCRIPCIÓN
1. Mejoramiento del servicio al cliente | 1.1. Generar servicios de valor agregado en la atencion a los usuarios | 1.1.1. Brindar servicios agilizando la atención en el menor tiempo posible a la solicitud de los usuarios. | 11000000 | 11000000 | Sistematización (2122283) | Subdirección Administrativa | No de solicitudes atendidas / No de solicitudes respondidas en el menor tiempo posible ≥ 20% | Efectividad en la prestación del servicio
| 1.2. Generación de mecanismos para mejorar la atención de los clientes y usuarios | 1.2.1. Actualizar y mantener la estrategia de gobierno en línea. |  |  |  | Dirección General | Etapas de la estrategia ejecutadas / Total etapas de la estrategia | Eficiencia en la gestión de la estrategia de gobierno en línea.
| 1.3.Velar por el cumplimiento en las comunicaciones y atencion al usuario. | 1.3.1.Realizar seguimiento a la gestion de comunicaciones con el fin de generar recomendaciones en el cumplimiento y atencion al usuario. | 0 | 0 | No requiere presupuesto | jefe ofinica de control interno | 100 % de la Ejecución del Plan anual de auditorias de la oficina de Control Interno | Eficacia en la realizacion de auditorias
2. Mejoramiento Institucional | 2.1. Mantener la certificación del sistema de gestión de la calidad | 2.1.1. Dar publicidad a los diferentes actos administración que deban convocar o informar al público acerca de procedimientos que deban llevarse a cabo en la organización. | 5000000 | 5000000 | Impresos y publicaciones (2122283) | Dirección General | Imagen corporativa interiorizada en la organización | Efectividad en la gestión de la imagen corporativa
|  | 2.1.2. Ejecutar la auditoría externa al sistema de Gestión de la Calidad, renovación de afiliación y capacitación. | 5000000 | 5000000 | Gestión de la calidad (2122283) | Dirección General | Conformidad de requisitos / Nomas técnicas de calidad | Eficiencia en el cumplimiento de los requisitos de las normas de calidad
|  | 2.1.3. Continuar y Mantener el Proceso de Gestion documental y archivo de la CPSM | 3000000 | 3000000 | Gestión Documental y Archivo (2122287) | Subdirección Administrativa | Mantenimiento del archivo / Actvidades programadas | Eficiencia en la gestión documental de la entidad.
| 2.2. Mantener el equilibrio y control financiero | 2.2.1. Suministro de informes financieros a los Entes fiscalizadores confiable y oportunamente. | 0 | 0 | No requiere presupuesto | Subdireccion Financiera/tesoreria/contabilidad | Imagen corporativa interiorizada en la organización | Efectividad en la gestión de la imagen corporativa
|  | 2.2.2. Publicacion oportuna de la información financiera en el portal destinado en pagina web de la entidad (Ley de Transparencia) | 0 | 0 | No requiere presupuesto | Subdireccion Financiera/tesoreria/contabilidad | Informe financiero presentado oportunamente | Eficiencia en el cumplimiento del proceso financiero
| 2.3. Gestión de los recursos para el cumplimiento de la misión institucional | 2.3.1. Adquisición de bienes y prestación de servicios para el normal funcionamiento de la entidad | #REF! | 5000000 | Materiales y suministros (212213) | Dirección General | Bienes adquiridos y servicios prestados /Bienes y servicios programados | Oportunidad en la ejecución del plan anual de adquisiciones
|  |  |  | 4000000 | Comunicaciónes Caja menor (2122268)
|  |  |  | 4000000 | Papelería y útiles de escritorio (212213)
|  |  |  | 1000000 | Cafeteria (2122123)
|  |  |  | 12000000 | Administración de inmuebles (2122273)
|  |  |  | 123553712 | Servicios financieros y servicios conexos- seguros-funcionamiento y recursos propios (2122271-2122272)
|  |  |  | 0 | Viáticos y gastos de viajes (21222)
|  |  |  | 15600000 | Honorarios (2122283)
|  |  |  | #REF! | Otros Servicios Personales (21122)
|  | 2.3.2. Programa de bienestar social, capacitación y salud ocupacional y gestión ambiental | 27500000 | 2000000 | Capacitación (2122292) | Subdirección Administrativa | Actividades ejecutadas / Actividades programadas | Efectividad en la gestión de las actividades ejecutadas
|  |  |  | 15000000 | Programa de bienestar social e incentivo a empleados (2122296)
|  |  |  | 4000000 | Salud ocupacional (2122296)
|  |  |  | 6000000 | Suministro EPP (212213)
|  |  |  | 500000 | Gestión ambiental (2122294)
|  | 2.3.3. Fortalecimiento institucional | 0 | 0 | Fortalecimiento institucional (2311) | Dirección General | Actividades ejecutadas / Actividades programadas | Efectividad en el mejoramiento institucional
SERGIO ANTONIO PLATA GONZALEZ
Director General
Revisó aspectos administrativos: María de los Angeles Alquichire Fuentes (Subdirección Administrativa (d).
Revisó asignación presupuestal: Edith Viviana Rodriguez Solano - (Subdirección Financiera).
Diciembre de 2020
69.99
4000
279960

## Proyectos
ANEXO No 1 COMPONENTE FINANCIERO DE LOS PROYECTOS VIGENCIA 2021
FINANCIACIÓN PROYECTOS PLAN DE ACCIÓN
PROYECTO |  |  |  |  | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | COMPROMETIDOS | SALDO | ACCIONES | DEPENDENCIA RESPONSABLE
No | Código | Nombre | Gestión del proyecto | Valor | Código Ptal | Nombre | Inicial | adicion | Valor
1 | 1.1.1 | Brindar servicios agilizando la atención en el menor tiempo posible a la solicitud de los usuarios. | Trabajo en equipo por parte de los funcionarios de la entidad, apoyados en los procesos y procedimientos de la CAJA | 11000000 | 21212 | Sistematización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | De las (90) solicitudes de cesantías que se recibieron durante el periodo en mención. Quedaron pendientes por resolver (3) solicitudes de cesantías, estas quedaron en trámite administrativo y (1) fue devuelta por incumplimiento de requisitos. También se hizo conversatorio con los afiliado en tema de pensiones y se realizó la rendición de cuentas de la vigencia 2020 | subdireccion adminsitrativa y subdireccion juridica Profesional Universitario (subdirección administrativa)
| 1.2.1 | Actualización y mantenimiento de la estrategia de gobierno en línea. | Sistematización |  |  |  | 11000000 | 0 | 11000000 | 11000000 | 0 | contrato ASESORAR LTDA. CONTRATO N°004-PRESTACION DE SERVICIOS DE ANÁLISIS, DESARROLLO, AJUSTES, MANTENIMIENTO, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS, ACTUALIZACIONES DE INFORMES REALIZADAS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GD_ECO, GD CESANTIAS, DOCUMENTAL, NÓMINA Y GD_PMA, ALOJAMIENTO EN LA NUBE DE LOS SISTEMAS Y BACKUPS HISTÓRICOS EN LA NUBE DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA DURANTE LA VIGENCIA 2021
| 1.3.1 | Realizar seguimiento a la gestion de comunicaciones con el fin de generar recomendaciones en el cumplimiento y atencion al usuario. | Cumplimiento del plan Anual de auditoria | 0 | 0 | No requiere presupuesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | se hizo un informe del primer trimestre el cual fue incluido para la rendicion de cuenta ante el concejo municipal | Jefe control intenro
2 | 2.1.1. | Dar publicidad a los diferentes actos administración que deban convocar o informar al público acerca de procedimientos que deban llevarse a cabo en la organización. | Adelantar proceso de contratación para el cumplimiento de este objetivo. | 5000000 | 2122283 | Impresos y publicaciones | 5000000 | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | se realizo contrato con PERIODICOS Y PUBLICACIONES S.A. objeto: COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE LA OFERTA No. CPSM-SMC-001-2021 PRESTACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICACIONES DE QUE TRATA EL ARTICULO 212 DEL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO PARA LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA DURANTE LA VIGENCIA 2021. | subdireccion juridica
| 2.1.2. | Ejecutar la auditoría externa al sistema de Gestión de la Calidad, renovación de afiliación y capacitación. | Adelantar proceso de contratación para el cumplimiento de este objetivo. | 5000000 | 2122283 | Gestión de la calidad | 5000000 |  | 5000000 |  | 5000000 | no se ha coontratado hasta el momento | subdireccion adminsitrativa
| 2.1.3. | Continuar y Mantener el Proceso de Gestion documental y archivo de la CPSM | Adelantar proceso de contratación para el cumplimiento de este objetivo. | 3000000 | 2122287 | Gestión Documental y Archivo | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 | Se seta haciendo levantamiento de un Inventario Documental en Estado Natural, esta actividad trata basicamente de digitar una a una las carpetas contenidas en sus cajas en donde cada Unidad Archivística (carpetas) esta sin intervención técnica y donde se toma detalladamente la información de cada una(asunto, fechas, folios y su ubicación fisica). Actualmente se ha avanzado en un 60% con un total hasta el momento de 2408 carpetas digitadas a corte de 09 de abril de 2021 | Subdirección Administrativa (Técnico de archivo)
3 | 2.2.1. | Suministro de informes financieros a los Entes fiscalizadores confiable y oportunamente. | Cumplimiento oportuno en la Presentación de los informes financieros a los diferentes entes de Control. | 0 | 0 | No requiere presupuesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se ha presentado y enviado la información oportunamente a las entidades que lo requieren y a la contraloría y contaduría general de la nación según los establecido | Subdirección financiera Profesional - Contadora
| 2.2.2. | Publicacion oportuna de la información financiera en el portal destinado en pagina web de la entidad (Ley de Transparencia) | Presentacion mensual de informacion financiera de la Entidad | 0 | 0 | No requiere presupuesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A la fecha se ha publicado la información financiera en forma mensual en la pagina de la entidad https://www.cpsmbga.gov.co/wp/es/?s=estados+financieros | Profesional - Contadora
4 | 2.3.1. | Adquisición de bienes y prestación de servicios para el normal funcionamiento de la entidad | Materiales y suministros necesarios para la entidad | 165153712 | 212213 | Materiales y suministros | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 | se esta ejejcutando la parte que corresponde a caja menor | Subdirección Adminsitrativa
|  |  | Pagos por concepto de comunicación y transportes |  | 2122268 | Comunicación Caja Menor | 4000000 | 0 | 4000000 | 0 | 4000000 | se esta ejejcutando la parte que corresponde a caja menor | Subdirección Adminsitrativa
|  |  | Gestión contractual para la adquisición de papelería y útiles de escritorio |  | 212213 | Papelería y útiles de escritorio | 4000000 | 0 | 4000000 | 0 | 4000000 | no se ha contratado | subdireccion adminsitrativa y subdireccion juridica
|  |  | Gestión contractual para la adquisición de elementos de cafeteria |  | 2122123 | Cafeteria | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | no se ha contratado | subdireccion adminsitrativa y subdireccion juridica
|  |  | Pagos por concepto de administración de inmuebles |  | 2122273 | Administración de inmuebles | 12000000 | 0 | 12000000 | 0 | 12000000 | se cancela de manera mensual de acuerdo a lo pregramado | Subdirección financiera
|  |  | Gestion contractual para la adquisición de seguros |  | 2122271 2122272 | Servicios financieros y servicios conexos- seguros-funcionamiento y recursos propios | 123553712 | 0 | 123553712 | 119153792 | 4399920 | Se hizo adquisición de pólizas que conforman el programa general de seguros de la caja de previsión social municipal de bucaramanga-cpsm para la vigencia 2021 | subdireccion adminsitrativa y subdireccion juridica
|  |  | Servicios Profesionales |  | 2122283 | Honorarios | 15600000 | 0 | 15600000 | 14560000 | 1040000 | se hizo el contrato con la profesional encargada de seguridad y salud en el trabajo | subdireccion adminsitrativa y subdireccion juridica
5 | 2.3.2 | Programa de bienestar social, capacitación y salud ocupacional y gestion ambiental | Ejecución programa de capacitación | 27500000 | 2122292 | Capacitación | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | se han realizado capacitación con apoyo de positiva y utilizando las invitaciones realizadas por la función pública utilizando la tecnología | subdireccion adminsitrativa
|  |  | Ejecución del programa de bienestar social |  | 2122296 | Programa de bienestar social e incentivo a empleados | 15000000 | 0 | 15000000 | 0 | 15000000 | no se ha contratado | subdireccion adminsitrativa
|  |  | Ejecución programa de salud ocupacional - sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo SG-SST |  | 2122296 | Salud ocupacional | 4000000 | 0 | 4000000 | 0 | 4000000 | no se ha contratado | subdireccion adminsitrativa
|  |  | Ejecución programa de salud ocupacional - sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo SG-SST |  | 212213 | Suministro EPP | 6000000 | 0 | 6000000 | 0 | 6000000 | no se ha contratado aun, la entidad se sigue teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad y protección según las recomendaciones del Gobierno Nacional | subdireccion adminsitrativa y subdireccion juridica
|  |  | Ejecución del sistema de gestión ambiental |  | 2122294 | Gestion ambiental | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | No se ha ejecutado hasta el momento pero en la entidad se recicla y se aplica la política de cero papel | subdireccion adminsitrativa y subdireccion juridica
6 | 2.2.3 | Fortalecimiento institucional | Apoyo en auditorías de control interno | 0 | 0 | No requiere presupuesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | la jefe de control interno no cuenta con personal en su oficina para su apoyo | jefe de oficina de control interno
|  | SUMAS IGUALES |  | 216653712 |  |  | 216653712 | 0 | 216653712 | 149713792 | 66939920
Realizo: Margarita Monsalve de Salazar
Jefe oficina Control Interno
CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
SEGUNDO INFORME PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2021

## Objetivos y Actividades (hidden)
ANEXO No 2 PROYECTOSA1:G32
DESCRIPCION, OBJETIVOS Y GESTION DE PROYECTOS
No | Código | Nombre | Gestión del Proyecto | Objetivo | Actividades | Cuantía
1 | 1.1.1 | Brindar servicios agilizando la atención en el menor tiempo posible a la solicitud de los usuarios. | Trabajo en equipo por parte de los funcionarios de la entidad, apoyados en los procesos y procedimientos de la CAJA | Establecer mecanismos de atención a los usuarios. | Contratar servicios de valor agregado | 0
| 1.2.1 | Actualización y mantenimiento de la estrategia de gobierno en línea. | Sistematización | Mejorar el desempeño de la entidad, a traves del Proceso de Gestión de Tecnologia de Informacion TI y el cumplimiento con los requerimientos del programa presidencial "Estratégia de Gobierno en Línea". | Contratar al Proveedor de los Sistemas de Informacion, para el mantenimiento y soporte a los diferentes aplicativos instalados en la entidad.
| 1.3.1 | Realizar seguimiento a la gestion de comunicaciones con el fin de generar recomendaciones en el cumplimiento y atencion al usuario. | Cumplimiento del plan Anual de auditoria | Asesorar y apoyar al cumplimiento de la geastión institucional en cumplimiento a lo normativo, para el logro de los objetivos de la entidad. | Elaboracion del Plan de Auditoria e informe de seguimiento y recomendación. | 0
2 | 2.1.1. | Dar publicidad a los diferentes actos administración que deban convocar o informar al público acerca de procedimientos que deban llevarse a cabo en la organización. | Adelantar proceso de contratación para el cumplimiento de este objetivo. | publicación de aviso o edicto en prensa en un diario de amplia circulación nacional que debe efectuar LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL, por razón de sus funciones. | Adelantar el proceso contractual para tal propósito. | 5000000
| 2.1.2. | Actualización y mantenimiento de la estrategia de gobierno en línea. | Compra de equipos para la entidad | Apoyar la gestión de auditorías internas de la entidad | Programara y ejecutar las auditorías internas, realizar informes y socializaciones | 5000000
| 2.1.3. | Continuar y Mantener el Proceso de Gestion documental y archivo de la CPSM | Adelantar proceso de contratación para el cumplimiento de este objetivo. | Continuar debidamente con el proceso de Gestion Documental de la entidad | Adelantar proceso de contratación para el cumplimiento de este objetivo. | 3000000
3 | 2.2.1. | Suministro de informes financieros a los Entes fiscalizadores confiable y oportunamente. | Cumplimiento oportuno en la Presentación de los informes financieros a los diferentes entes de Control. | lograr una estrategia financiera que cumpla con las metas de gestión establecidas. | Analisis y consolidación de la información financiera y presupuestal de la entidad . | 0
| 2.2.2. | Publicacion oportuna de la información financiera en el portal destinado en pagina web de la entidad (Ley de Transparencia) | Presentacion mensual de informacion financiera de la Entidad | Cumplimiento en el marco normativo para entidades de gobierno. | Elaboracion de Estados financieros y demas para enviar a la oficina correspondiete para la respectiva punlicacion en pagina. | 0
4 | 2.3.1 | Adquisición de bienes y prestación de servicios para el normal funcionamiento de la entidad | Materiales y suministros necesarios para la entidad | Dotar a la entidad de los materiales y suministros requeridos para el cumplimiento de la misión de la entidad. | Adelantar los procesos de contratación conforme a las necesidad de bienes y servicios requeridos por la entidad y en cumplimiento del plan anual de adquisiciones de la vigencia | 5000000
|  |  | Pagos por concepto de comunicación y transportes |  |  | 4000000
|  |  | Gestión contractual para la adquisición de papelería y útiles de escritorio |  |  | 4000000
|  |  | Gestión contractual para la adquisición de elementos de cafeteria |  |  | 1000000
|  |  | Pagos por concepto de administración de inmuebles |  |  | 12000000
|  |  | Gestion contractual para la adquisición de seguros |  |  | 123553712
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | Servicios Profesionales |  |  | 15600000
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
5 | 2.3.2 | Programa de bienestar social, capacitación y salud ocupacional y gestion ambiental | Ejecución programa de capacitación | Contribuir al bienestar social de los funcionarios de la entidad, a través de la ejecución de actividades de bienestar, capacitación, y salud ocupacional. | Diseñar un programa de bienestar social, capacitación y salud ocupacional, realizar los proceso de contratación para la actualizacion y continuidad del programa antes citado. Evaluar la eficacia de las actividades desarrolladas | 2000000
|  |  | Ejecución del programa de bienestar social |  |  | 15000000
|  |  | Ejecución programa de salud ocupacional - sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo SG-SST |  |  | 4000000
|  |  | Ejecución programa de salud ocupacional - sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo SG-SST |  |  | 6000000
|  |  | Ejecución del sistema de gestión ambiental | Contribuir al cumplimiento Establecer las actividades necesarias para implementar, controlar, evaluar y mantener acciones para el mejoramiento del desempeño del Sistema de Gestión Ambiental. | Establecer las actividades necesarias para cumplir con los compromisos adquiridos , así como las exigencias de la legislación y de la normativa que le sea de aplicación a nuestra organización. | 500000
11 | 2.2.3 | Fortalecimiento institucional | Apoyo en auditorías de control interno | Generar opciones y alternativas para ampliar el objeto de la entidad | Gestión contractual para análisis, estudios técnicos y proyectos | 0
Revisó aspectos administrativos: María de los Angeles Alquichire Fuentes (Subdirección Administrativa (d).
Revisó asignación presupuestal: Edith Viviana Rodriguez Solano - (Subdirección Financiera).
Diciembre de 2020