## Plan General (hidden)
NIT 890.204.851-7
Innovamos para mejorar
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL VIGENCIA 2021
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | VALOR PROYECTO | PRESUPUESTO |  | RESPONSABLE | INDICADORES DE GESTIÓN
|  |  |  | VALOR | NUMERAL |  | FORMULA | DESCRIPCIÓN
1. Mejoramiento del servicio al cliente | 1.1. Generar servicios de valor agregado en la atencion a los usuarios | 1.1.1. Brindar servicios agilizando la atención en el menor tiempo posible a la solicitud de los usuarios. | 11000000 | 11000000 | Sistematización (2122283) | Subdirección Administrativa | No de solicitudes atendidas / No de solicitudes respondidas en el menor tiempo posible ≥ 20% | Efectividad en la prestación del servicio
| 1.2. Generación de mecanismos para mejorar la atención de los clientes y usuarios | 1.2.1. Actualizar y mantener la estrategia de gobierno en línea. |  |  |  | Dirección General | Etapas de la estrategia ejecutadas / Total etapas de la estrategia | Eficiencia en la gestión de la estrategia de gobierno en línea.
| 1.3.Velar por el cumplimiento en las comunicaciones y atencion al usuario. | 1.3.1.Realizar seguimiento a la gestion de comunicaciones con el fin de generar recomendaciones en el cumplimiento y atencion al usuario. | 0 | 0 | No requiere presupuesto | jefe ofinica de control interno | 100 % de la Ejecución del Plan anual de auditorias de la oficina de Control Interno | Eficacia en la realizacion de auditorias
2. Mejoramiento Institucional | 2.1. Mantener la certificación del sistema de gestión de la calidad | 2.1.1. Dar publicidad a los diferentes actos administración que deban convocar o informar al público acerca de procedimientos que deban llevarse a cabo en la organización. | 5000000 | 5000000 | Impresos y publicaciones (2122283) | Dirección General | Imagen corporativa interiorizada en la organización | Efectividad en la gestión de la imagen corporativa
|  | 2.1.2. Ejecutar la auditoría externa al sistema de Gestión de la Calidad, renovación de afiliación y capacitación. | 5000000 | 5000000 | Gestión de la calidad (2122283) | Dirección General | Conformidad de requisitos / Nomas técnicas de calidad | Eficiencia en el cumplimiento de los requisitos de las normas de calidad
|  | 2.1.3. Continuar y Mantener el Proceso de Gestion documental y archivo de la CPSM | 3000000 | 3000000 | Gestión Documental y Archivo (2122287) | Subdirección Administrativa | Mantenimiento del archivo / Actvidades programadas | Eficiencia en la gestión documental de la entidad.
| 2.2. Mantener el equilibrio y control financiero | 2.2.1. Suministro de informes financieros a los Entes fiscalizadores confiable y oportunamente. | 0 | 0 | No requiere presupuesto | Subdireccion Financiera/tesoreria/contabilidad | Imagen corporativa interiorizada en la organización | Efectividad en la gestión de la imagen corporativa
|  | 2.2.2. Publicacion oportuna de la información financiera en el portal destinado en pagina web de la entidad (Ley de Transparencia) | 0 | 0 | No requiere presupuesto | Subdireccion Financiera/tesoreria/contabilidad | Informe financiero presentado oportunamente | Eficiencia en el cumplimiento del proceso financiero
| 2.3. Gestión de los recursos para el cumplimiento de la misión institucional | 2.3.1. Adquisición de bienes y prestación de servicios para el normal funcionamiento de la entidad | #REF! | 5000000 | Materiales y suministros (212213) | Dirección General | Bienes adquiridos y servicios prestados /Bienes y servicios programados | Oportunidad en la ejecución del plan anual de adquisiciones
|  |  |  | 4000000 | Comunicaciónes Caja menor (2122268)
|  |  |  | 4000000 | Papelería y útiles de escritorio (212213)
|  |  |  | 1000000 | Cafeteria (2122123)
|  |  |  | 12000000 | Administración de inmuebles (2122273)
|  |  |  | 123553712 | Servicios financieros y servicios conexos- seguros-funcionamiento y recursos propios (2122271-2122272)
|  |  |  | 0 | Viáticos y gastos de viajes (21222)
|  |  |  | 15600000 | Honorarios (2122283)
|  |  |  | #REF! | Otros Servicios Personales (21122)
|  | 2.3.2. Programa de bienestar social, capacitación y salud ocupacional y gestión ambiental | 27500000 | 2000000 | Capacitación (2122292) | Subdirección Administrativa | Actividades ejecutadas / Actividades programadas | Efectividad en la gestión de las actividades ejecutadas
|  |  |  | 15000000 | Programa de bienestar social e incentivo a empleados (2122296)
|  |  |  | 4000000 | Salud ocupacional (2122296)
|  |  |  | 6000000 | Suministro EPP (212213)
|  |  |  | 500000 | Gestión ambiental (2122294)
|  | 2.3.3. Fortalecimiento institucional | 0 | 0 | Fortalecimiento institucional (2311) | Dirección General | Actividades ejecutadas / Actividades programadas | Efectividad en el mejoramiento institucional
SERGIO ANTONIO PLATA GONZALEZ
Director General
Revisó aspectos administrativos: María de los Angeles Alquichire Fuentes (Subdirección Administrativa (d).
Revisó asignación presupuestal: Edith Viviana Rodriguez Solano - (Subdirección Financiera).
Diciembre de 2020
69.99
4000
279960

## Proyectos
ANEXO No 1 COMPONENTE FINANCIERO DE LOS PROYECTOS VIGENCIA 2021
FINANCIACIÓN PROYECTOS PLAN DE ACCIÓN
PROYECTO |  |  |  |  | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | COMPROMETIDOS | SALDO | ACCIONES | DEPENDENCIA RESPONSABLE | PORCENTAJE %
No | Código | Nombre | Gestión del proyecto | Valor | Código Ptal | Nombre | Inicial | adicion | Valor
1 | 1.1.1 | Brindar servicios agilizando la atención en el menor tiempo posible a la solicitud de los usuarios. | Trabajo en equipo por parte de los funcionarios de la entidad, apoyados en los procesos y procedimientos de la CAJA | 11000000 | 21212 | Sistematización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para la vigencia 2021 se programaron 200 encuestas para ser realizadas a los afiliados que solicitan cesantías parciales o definitivas; a corte del tercer trimestre el resultado promedio es de 75% de las encuestas programadas, es decir el valor de la meta es sobresaliente, con respecto a las encuestas aplicadas a los afiliados con cesantías pagadas, es decir el valor de la meta es satisfactorio; de acuerdo a lo expresado por cada afiliado encuestado durante este trimestre las respuestas más representativas fueron: en cuanto al tiempo de respuesta a cada solicitud radicada el 35% expreso que el tiempo en que damos respuesta es ágil (menor a 5 días hábiles); con relación al uso de las cesantías, el 42% las utiliza para adelantar reparaciones locativas y el 23% indica que las utilizada para pago de estudios; en cuanto al periodo en que cada afiliado solicita el más representativo es cada 6 meses, con un porcentaje de 30%. Cabe aclarar que durante este trimestre solo se logró un 86% de las encuestas programadas debido a que se radicaron 43 solicitudes de los cuales 38 fueron efectivas y 5 se finalizaron por documentos incompletos | subdireccion adminsitrativa y subdireccion juridica Profesional Universitario (subdirección administrativa) | 75% | 175%
| 1.2.1 | Actualización y mantenimiento de la estrategia de gobierno en línea. | Sistematización |  |  |  | 11000000 | 0 | 11000000 | 11000000 | 0 | CONTRATO N°004-PRESTACION DE SERVICIOS DE ANÁLISIS, DESARROLLO, AJUSTES, MANTENIMIENTO, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS, ACTUALIZACIONES DE INFORMES REALIZADAS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GD_ECO, GD CESANTIAS, DOCUMENTAL, NÓMINA Y GD_PMA, ALOJAMIENTO EN LA NUBE DE LOS SISTEMAS Y BACKUPS HISTÓRICOS EN LA NUBE DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA DURANTE LA VIGENCIA 2021(ASESORAR LTDA.) |  | 100% | 87.5%
| 1.3.1 | Realizar seguimiento a la gestion de comunicaciones con el fin de generar recomendaciones en el cumplimiento y atencion al usuario. | Cumplimiento del plan Anual de auditoria | 0 | 0 | No requiere presupuesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se han realizado tres informes los cuales son incluidos en el informe de gestión presentado al Concejo Municipal, se implementó el formato de pqrsd directamente para ser diligenciado en la pagina web (https://www.cpsmbga.gov.co/pqrwebcpsm/registro/RegistroPqr.php), el chat por la pagina (https://www.cpsmbga.gov.co/wp/en/?s=chat). Se cumplió con el plan anual de auditorias | Jefe control intenro | 100% | 1688%
2 | 2.1.1. | Dar publicidad a los diferentes actos administración que deban convocar o informar al público acerca de procedimientos que deban llevarse a cabo en la organización. | Adelantar proceso de contratación para el cumplimiento de este objetivo. | 5000000 | 2122283 | Impresos y publicaciones | 5000000 | 0 | 5000000 | 1680000 | 3320000 | se realizo contrato con PERIODICOS Y PUBLICACIONES S.A. objeto: COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE LA OFERTA No. CPSM-SMC-001-2021 PRESTACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICACIONES DE QUE TRATA EL ARTICULO 212 DEL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO PARA LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA DURANTE LA VIGENCIA 2021. | subdireccion juridica | 100% | 1825 | 108.1161
| 2.1.2. | Ejecutar la auditoría externa al sistema de Gestión de la Calidad, renovación de afiliación y capacitación. | Adelantar proceso de contratación para el cumplimiento de este objetivo. | 5000000 | 2122283 | Gestión de la calidad | 5000000 | -5000000 | 0 |  | 0 | no se ha coontratado hasta el momento | subdireccion adminsitrativa | 0%
| 2.1.3. | Continuar y Mantener el Proceso de Gestion documental y archivo de la CPSM | Adelantar proceso de contratación para el cumplimiento de este objetivo. | 3000000 | 2122287 | Gestión Documental y Archivo | 3000000 | -3000000 | 0 | 0 | 0 | Se hizo el levantamiento de un Inventario Documental en Estado Natural, esta actividad trata básicamente de digitar una a una las carpetas contenidas en sus cajas en donde cada Unidad Archivística (carpetas) está sin intervención técnica y donde se toma detalladamente la información de cada una (asunto, fechas, folios y su ubicación física). Actualmente se avanzado en un 100% en la digitalización de las carpetas | Subdirección Administrativa (Técnico de archivo) | 98%
3 | 2.2.1. | Suministro de informes financieros a los Entes fiscalizadores confiable y oportunamente. | Cumplimiento oportuno en la Presentación de los informes financieros a los diferentes entes de Control. | 0 | 0 | No requiere presupuesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se ha presentado y enviado la información oportunamente a las entidades que lo requieren y a la contraloría y contaduría general de la nación según los establecido(https://www.cpsmbga.gov.co/wp/es/presupuestos/) | Subdirección financiera Profesional - Contadora | 100%
| 2.2.2. | Publicacion oportuna de la información financiera en el portal destinado en pagina web de la entidad (Ley de Transparencia) | Presentacion mensual de informacion financiera de la Entidad | 0 | 0 | No requiere presupuesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A la fecha se ha publicado la información financiera en forma mensual en la pagina de la entidad https://www.cpsmbga.gov.co/wp/estados-financieros/ | Profesional - Contadora | 100%
4 | 2.3.1. | Adquisición de bienes y prestación de servicios para el normal funcionamiento de la entidad | Materiales y suministros necesarios para la entidad | 165153712 | 212213 | Materiales y suministros | 5000000 | 0 | 5000000 | 1406852.66 | 3593147.34 | se esta ejecutando la parte que corresponde a caja menor falta contratar el resto de suminsitros | Subdirección Adminsitrativa | 100%
|  |  | Pagos por concepto de comunicación y transportes |  | 2122268 | Comunicación Caja Menor | 4000000 | 0 | 4000000 | 1000000 | 3000000 | se esta ejecutando la parte que corresponde a caja menor | Subdirección Adminsitrativa | 100%
|  |  | Gestión contractual para la adquisición de papelería y útiles de escritorio |  | 212213 | Papelería y útiles de escritorio | 4000000 | 0 | 4000000 | 3157682.85 | 842317.15 | proceso de selección de mínima cuantía No. CPSM-SMC-002-2021 --ADQUISICION DE ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERIA REQUERIDOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | subdireccion adminsitrativa y subdireccion juridica | 100%
|  |  | Gestión contractual para la adquisición de elementos de cafeteria |  | 2122123 | Cafeteria | 1000000 | 0 | 1000000 | 796494.37 | 203505.63 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | subdireccion adminsitrativa y subdireccion juridica | 100%
|  |  | Pagos por concepto de administración de inmuebles |  | 2122273 | Administración de inmuebles | 12000000 | 0 | 12000000 | 10448800 | 1551200 | se cancela de manera mensual de acuerdo a lo pregramado | Subdirección financiera | 100%
|  |  | Gestion contractual para la adquisición de seguros |  | 2122271 2122272 | Servicios financieros y servicios conexos- seguros-funcionamiento y recursos propios | 123553712 | 0 | 123553712 | 119153792 | 4399920 | Se hizo adquisición de pólizas que conforman el programa general de seguros de la caja de previsión social municipal de bucaramanga-cpsm para la vigencia 2021 | subdireccion adminsitrativa y subdireccion juridica | 100%
|  |  | Servicios Profesionales |  | 2122283 | Honorarios | 15600000 | 0 | 15600000 | 14560000 | 1040000 | se hizo el contrato con la profesional encargada de seguridad y salud en el trabajo | subdireccion adminsitrativa y subdireccion juridica | 100%
5 | 2.3.2 | Programa de bienestar social, capacitación y salud ocupacional y gestion ambiental | Ejecución programa de capacitación | 27500000 | 2122292 | Capacitación | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | se han realizado capacitación con apoyo de positiva y utilizando las invitaciones realizadas por la función pública utilizando la tecnología | subdireccion adminsitrativa | 90%
|  |  | Ejecución del programa de bienestar social |  | 2122296 | Programa de bienestar social e incentivo a empleados | 15000000 | 0 | 15000000 | 15000000 | 0 | Contrato N° 007 prestación de servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de las actividades correspondientes al plan de bienestar social laboral de los funcionarios de la caja de previsión social municipal de Bucaramanga. (CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR) | subdireccion adminsitrativa | 100%
|  |  | Ejecución programa de salud ocupacional - sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo SG-SST |  | 2122293 | Salud ocupacional | 4000000 | 0 | 4000000 | 520650 | 3479350 | Se realizo el contrato de Prestación de Servicios CPSM-SMC-003-2021 - Para la realización de exámenes médicos ocupacionales (ingreso, periódico, retiro, cambio de ocupación), y pruebas complementarias conforme a la normativa vigente para los funcionarios de la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga durante la vigencia 2021 | subdireccion adminsitrativa | 100%
|  |  | Ejecución programa de salud ocupacional - sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo SG-SST |  | 212213 | Suministro EPP | 6000000 | 0 | 6000000 | 2076553.81 | 3923446.19 | proceso de selección de mínima cuantía No CPSM-SMC-006-2021 adquisición de elementos de protección personal y de bioseguridad, parta los funcionarios de la CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA con el fin de mitigar y/o controlar el riesgo de contagio generado por el virus denominado "COVID-19" y demás riesgos laborales originados en el desarrollo de sus actividades.(CENTRAL DE SUMINISTROS LTDA) | subdireccion adminsitrativa y subdireccion juridica | 100%
|  |  | Ejecución del sistema de gestión ambiental |  | 2122294 | Gestion ambiental | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 008 de 2021 DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL PGA DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA PARA LA VIGENCIA 2021.(CORPORACION ARTE A TIEMPO) | subdireccion adminsitrativa y subdireccion juridica | 100%
6 | 2.2.3 | Fortalecimiento institucional | Apoyo en auditorías de control interno | 0 | 0 | No requiere presupuesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | la jefe de control interno no cuenta con personal en su oficina para su apoyo | jefe de oficina de control interno | 100%
|  | SUMAS IGUALES |  | 216653712 |  |  | 216653712 | -8000000 | 208653712 | 181300825.69 | 27352886.31 |  |  | 1788%
1825
|  | El plan de Acción de la CPSM para la vigencia 2021 se ejecutó en un 98% de lo programado teniendo en cuenta que se suprimió una | [11 empty] | 0.9797%
meta (contrato para la auditoría de ISO- 900), es decir no se incluyo ya que los dineros fueron trasladados para otro rubro
Realizo: Margarita Monsalve de Salazar
| Jefe oficina Control Interno |  |  | 205653712
CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
CUARTO INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2021

## Objetivos y Actividades (hidden)
ANEXO No 2 PROYECTOSA1:G32
DESCRIPCION, OBJETIVOS Y GESTION DE PROYECTOS
No | Código | Nombre | Gestión del Proyecto | Objetivo | Actividades | Cuantía
1 | 1.1.1 | Brindar servicios agilizando la atención en el menor tiempo posible a la solicitud de los usuarios. | Trabajo en equipo por parte de los funcionarios de la entidad, apoyados en los procesos y procedimientos de la CAJA | Establecer mecanismos de atención a los usuarios. | Contratar servicios de valor agregado | 0
| 1.2.1 | Actualización y mantenimiento de la estrategia de gobierno en línea. | Sistematización | Mejorar el desempeño de la entidad, a traves del Proceso de Gestión de Tecnologia de Informacion TI y el cumplimiento con los requerimientos del programa presidencial "Estratégia de Gobierno en Línea". | Contratar al Proveedor de los Sistemas de Informacion, para el mantenimiento y soporte a los diferentes aplicativos instalados en la entidad.
| 1.3.1 | Realizar seguimiento a la gestion de comunicaciones con el fin de generar recomendaciones en el cumplimiento y atencion al usuario. | Cumplimiento del plan Anual de auditoria | Asesorar y apoyar al cumplimiento de la geastión institucional en cumplimiento a lo normativo, para el logro de los objetivos de la entidad. | Elaboracion del Plan de Auditoria e informe de seguimiento y recomendación. | 0
2 | 2.1.1. | Dar publicidad a los diferentes actos administración que deban convocar o informar al público acerca de procedimientos que deban llevarse a cabo en la organización. | Adelantar proceso de contratación para el cumplimiento de este objetivo. | publicación de aviso o edicto en prensa en un diario de amplia circulación nacional que debe efectuar LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL, por razón de sus funciones. | Adelantar el proceso contractual para tal propósito. | 5000000
| 2.1.2. | Actualización y mantenimiento de la estrategia de gobierno en línea. | Compra de equipos para la entidad | Apoyar la gestión de auditorías internas de la entidad | Programara y ejecutar las auditorías internas, realizar informes y socializaciones | 5000000
| 2.1.3. | Continuar y Mantener el Proceso de Gestion documental y archivo de la CPSM | Adelantar proceso de contratación para el cumplimiento de este objetivo. | Continuar debidamente con el proceso de Gestion Documental de la entidad | Adelantar proceso de contratación para el cumplimiento de este objetivo. | 3000000
3 | 2.2.1. | Suministro de informes financieros a los Entes fiscalizadores confiable y oportunamente. | Cumplimiento oportuno en la Presentación de los informes financieros a los diferentes entes de Control. | lograr una estrategia financiera que cumpla con las metas de gestión establecidas. | Analisis y consolidación de la información financiera y presupuestal de la entidad . | 0
| 2.2.2. | Publicacion oportuna de la información financiera en el portal destinado en pagina web de la entidad (Ley de Transparencia) | Presentacion mensual de informacion financiera de la Entidad | Cumplimiento en el marco normativo para entidades de gobierno. | Elaboracion de Estados financieros y demas para enviar a la oficina correspondiete para la respectiva punlicacion en pagina. | 0
4 | 2.3.1 | Adquisición de bienes y prestación de servicios para el normal funcionamiento de la entidad | Materiales y suministros necesarios para la entidad | Dotar a la entidad de los materiales y suministros requeridos para el cumplimiento de la misión de la entidad. | Adelantar los procesos de contratación conforme a las necesidad de bienes y servicios requeridos por la entidad y en cumplimiento del plan anual de adquisiciones de la vigencia | 5000000
|  |  | Pagos por concepto de comunicación y transportes |  |  | 4000000
|  |  | Gestión contractual para la adquisición de papelería y útiles de escritorio |  |  | 4000000
|  |  | Gestión contractual para la adquisición de elementos de cafeteria |  |  | 1000000
|  |  | Pagos por concepto de administración de inmuebles |  |  | 12000000
|  |  | Gestion contractual para la adquisición de seguros |  |  | 123553712
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | Servicios Profesionales |  |  | 15600000
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
5 | 2.3.2 | Programa de bienestar social, capacitación y salud ocupacional y gestion ambiental | Ejecución programa de capacitación | Contribuir al bienestar social de los funcionarios de la entidad, a través de la ejecución de actividades de bienestar, capacitación, y salud ocupacional. | Diseñar un programa de bienestar social, capacitación y salud ocupacional, realizar los proceso de contratación para la actualizacion y continuidad del programa antes citado. Evaluar la eficacia de las actividades desarrolladas | 2000000
|  |  | Ejecución del programa de bienestar social |  |  | 15000000
|  |  | Ejecución programa de salud ocupacional - sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo SG-SST |  |  | 4000000
|  |  | Ejecución programa de salud ocupacional - sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo SG-SST |  |  | 6000000
|  |  | Ejecución del sistema de gestión ambiental | Contribuir al cumplimiento Establecer las actividades necesarias para implementar, controlar, evaluar y mantener acciones para el mejoramiento del desempeño del Sistema de Gestión Ambiental. | Establecer las actividades necesarias para cumplir con los compromisos adquiridos , así como las exigencias de la legislación y de la normativa que le sea de aplicación a nuestra organización. | 500000
11 | 2.2.3 | Fortalecimiento institucional | Apoyo en auditorías de control interno | Generar opciones y alternativas para ampliar el objeto de la entidad | Gestión contractual para análisis, estudios técnicos y proyectos | 0
Revisó aspectos administrativos: María de los Angeles Alquichire Fuentes (Subdirección Administrativa (d).
Revisó asignación presupuestal: Edith Viviana Rodriguez Solano - (Subdirección Financiera).
Diciembre de 2020